+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*qkc*ogw*lmk*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*Fys*ugc*xDg*snE*gjl*Fyg*xCc*zew*- +*eDs*dbk*lyd*lyd*lyd*ckj*nyt*vCz*iij*DuC*zfE*- +*ftw*kni*Blo*rDC*xug*BaD*vCD*CDr*dnA*xta*onA*- +*ftA*xiw*yuE*azE*Anu*xDD*mjD*izm*ifw*jnj*uws*- +*xjq*zFl*mrs*Dva*bvc*Fbk*vye*boE*boC*Bli*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/07

URBROJ: 2140-18-02-26-3

Krapinske Toplice, 29.05.2026.

Na temelju čanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16A/25), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 29.05.2026. donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Za provedbu Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25) u skladu sa Proračunom Općine Krapinske Toplice za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25), planirana su sredstva u iznosu od 11.250.355,79 eura.

Tijekom 2025. godine, Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:

|  | OPIS | Planirana vrijednost (u eurima) | Prva izmjena vrijednost (u eurima) | Izvršenje (u eurima) | Postotak izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODERNIZACIJA-ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA i IZGRADNJA NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacija nerazvrstanih cesta - asfaltiranje | 813.500,00 | 811.500,00 | 778.259,99 | 95,90% |
|  | Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu LC22040 prema Vrtnjakovcu | 361.500,00 | 312.000,00 | 311.662,86 | 99,89% |
|  | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz županijske ceste na području Općine | 26.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izgradnja usporivača prometa na lokalnim i nerazvrstanim cestama | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - radovi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Rekonstrukcija Ulice Ljudevita Gaja - ulaz u bolnički kompleks | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - projektna dokumentacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rekonstrukcija Ulice Antuna Augustinčića | 0,00 | 390.000,00 | 5.150,00 | 1,32% |
| UREĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |  |
|  | Energetska obnova društvenih domova | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Konzultantske usluge | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |  |
|  | -stručni nadzor | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |  |
|  | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta (naselje Oratje i Udruga žena Vrtnjakovec) | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.875,00 | 99,62% |
|  | Sanacija i opremanje vanjskog prostora Dječjeg vrtića Maslačak | 0,00 | 82.000,00 | 81.861,96 | 99,83% |
|  | Nadstrešnica za e bicikle | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje | 20.000,00 | 82.500,00 | 16.977,30 | 20,58% |
|  | Izgradnja parkirališta, šetnice i mosta | 970.000,00 | 719.000,00 | 548.804,71 | 76,33% |
|  | Uređenje šetnice u Ulici A Mihanovića | 210.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
|  | Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra uz Osnovnu školu Krapinske Toplice | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Biciklistička staza na dionici Pregrada-Krapinske Toplice - Zabok uz vodotok potoka Kosteljina u dužini cca 24,5 km | 33.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | -projektna dokumentacija | 33.000,00 | 32.500,00 | 0,00 |  |
|  | Uređenje parkirališta na mjesnom groblju | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - radovi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Uređenje mjesnog groblja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - radovi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Izgradnja i opremanje autobusnih stajališta | 47.000,00 | 29.000,00 | 28.359,63 | 97,79% |
| TOPLICE KULTURE |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija zgrade javne kulturne infrastrukture - Toplice kulture | 0,00 | 5.487.878,64 | 62.588,03 | 1,14% |
| PRENAMJENA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje prenamjena stambeno-poslovne zgrade Ulica A. Mihanovića 3I | 0,00 | 23.125,00 | 23.125,00 | 100,00% |
|  | Projektna dokumentacija | 0,00 | 23.125,00 |  |  |
|  | Prilazna i spojna cesta | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NK TOPLICE |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje sportskog terena NK Toplice | 625.000,00 | 594.000,00 | 593.458,42 | 99,91% |
| PODRUČNI VRTIĆ MASLAČAK |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija i prenamjena područne škole Mala Erpenja u područni vrtić Maslačak | 2.013.000,00 | 2.480.852,15 | 42.562,00 | 1,72% |
| IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja javne rasvjete: | 80.000,00 | 103.000,00 | 61.121,37 | 59,34% |
| EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
|  | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |  |
|  | Geodetsko evidentiranje nerazvrstanih cesta | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  | SVEUKUPNO: | 5.370.000,00 | 11.250.355,79 | 2.590.306,27 | 23,03% |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Antun Zupanc